## WBS
| MEAP POC | [8 empty] | Gantt Chart
 | time axis 2013-04-22 to 2013-12-17
WBS | 태스크 | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 |  |  | 진척도
1 | 계획 | - | - | 2013-04-22 | 2013-04-23 | 2 | 1 | 2013-04-23 | 100%
| Architecture 정의 |  | Completed | 2013-04-22 | 2013-04-23 | 2 | 1 | 2013-04-23 | 100%
| 상세 기능 도출 |  | Completed | 2013-04-22 | 2013-04-23 | 2 | 1 | 2013-04-23 | 100%
| 개발 일정 계획 수립 |  | Completed | 2013-04-22 | 2013-04-23 | 2 | 1 | 2013-04-23 | 100%
2 | Mobile UX Framework | - | - | 2013-04-24 | 2013-07-05 | 53 | 72 | 2013-04-24 | 0%
| 개발 환경 구성 | 임준호, 박동호 |  | 2013-04-24 | 2013-04-24 | 1 | 0 | 2013-04-23 | 0%
| 모바일 웹 실행 예제 (Template) | 임준호, 박동호 |  | 2013-04-25 | 2013-06-21 | 42 | 57 | 2013-04-24 | 0%
| - Dialog | 임준호 |  |  |  | 0 | 0 | -1 | 0%
| - Progress Bar | 임준호 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
| - 달력 | 임준호 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
| - 지도 | 임준호 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
| - 게시판 | 임준호, 박동호 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
| - 페이징 | 박동호 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
| - 오프라인웹 | 임준호 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
| - 동기화 서비스 | 임준호 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
- 위치정보연계
- 모바일기기식별
| 서버 Interface | 임준호 |  | 2013-04-25 | 2013-05-10 | 12 | 15 |  | 0%
| - Live Framework | 임준호 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
| - 전자정부표준프레임워크 | 임준호 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
| 장비 및 브라우저 호환성 테스트 | 박동호 |  | 2013-06-24 | 2013-06-28 | 5 |  |  | 0%
| 모바일 UX 프레임워크 표준 개발 가이드 | 박동호 |  | 2013-06-24 | 2013-06-28 | 5 |  |  | 0%
| - 샘플 | 박동호 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
| 모바일 UX 프레임워크 API 가이드(doc) | 임준호 |  | 2013-06-24 | 2013-06-28 | 5 |  |  | 0%
| 모바일 프레임워크 설치 가이드 | 박동호 |  | 2013-06-24 | 2013-06-28 | 5 |  |  | 0%
| showcase | 임준호, 박동호 |  | 2013-07-01 | 2013-07-05 | 5 |  |  | 0%
2 | Mobile Hybrid Framework | - | - | 2013-07-08 | 2013-09-13 | 50 | 67 | 2013-07-08 | 0%
| 개발 환경 구성 | 임준호, 박동호 |  | 2013-07-08 | 2013-07-08 | 1 | 0 | 2013-07-07 | 0%
| 실행 예제 (Template) | 임준호, 박동호 |  | 2013-08-05 | 2013-08-30 | 20 |  |  | 0%
| - Accelerometer | 임준호 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
| - Camera | 임준호 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
| - Capture | 임준호 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
| - Compass | 임준호 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
| - Connection | 임준호 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
| - Contacts | 임준호 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
| - Device | 임준호 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
| - Events | 임준호 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
| - File | 박동호 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
| - Geolocation | 박동호 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
| - Globalization | 박동호 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
| - InAppBrowser | 박동호 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
| - Media | 박동호 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
| - Notification | 박동호 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
| - Splashscreen | 박동호 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
| - Storage | 박동호 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
| - plugin | 박동호 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
| 서버 Interface | 임준호 |  | 2013-07-09 | 2013-08-02 | 19 |  |  | 0%
| - Live Framework | 임준호 |  | 2013-07-09 | 2013-08-02 | 19 |  |  | 0%
| - 전자정부표준프레임워크 | 임준호 |  | 2013-07-09 | 2013-08-02 | 19 |  |  | 0%
| 모바일 하이브리드 프레임워크 API 가이드 | 임준호 |  | 2013-09-02 | 2013-09-06 | 5 | 4 |  | 0%
| 모바일 하이브리드 프레임워크 개발 가이드 | 박동호 |  | 2013-09-02 | 2013-09-06 | 5 | 4 |  | 0%
| 모바일 하이브리드 프레임워크 설치 가이드 | 박동호 |  | 2013-09-02 | 2013-09-06 | 5 |  |  | 0%
| showcase | 임준호, 박동호 |  | 2013-09-09 | 2013-09-13 | 5 |  |  | 0%
3 | Mobile Hybrid APP POC | - | - | 2013-09-16 | 2013-11-01 | 35 | 46 | 2013-09-16 | 0%
| 하이브리드 앱 예제 (Template) | 임준호, 박동호 |  | 2013-09-16 | 2013-10-11 | 20 | 25 | 2013-09-15 | 0%
| - 메인 프레임 | 박동호 |  |  |  | 0 | 0 | -1 | 0%
| - 로그인 | 임준호 |  |  |  | 0 | 0 | -1 | 0%
| 테스트 | 임준호, 박동호 |  | 2013-10-14 | 2013-10-18 | 5 |  |  | 0%
| 모바일 하이브리드 앱 개발 가이드 | 임준호, 박동호 |  | 2013-10-21 | 2013-10-25 | 5 | 4 | 2013-10-20 | 0%
| 모바일 하이브리드 앱 설치 가이드 | 임준호, 박동호 |  | 2013-10-21 | 2013-10-25 | 5 |  |  | 0%
| 하이브리드 앱 showcase | 임준호, 박동호 |  | 2013-10-28 | 2013-11-01 | 5 | 4 | 2013-10-27 | 0%
4 | EAS | - | - | 2013-11-04 | 2013-12-06 | 25 | 32 | 2013-11-04 | 0%
| Enterprise App Store 구축 | 임준호, 박동호 |  | 2013-11-04 | 2013-11-29 | 20 | 25 | 2013-11-03 | 0%
| 테스트 | 박동호 |  | 2013-12-02 | 2013-12-06 | 5 | 4 | 2013-12-01 | 0%
5 |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | -1 | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | -1 | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | -1 | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | -1 | 0%
Formulas:
시작일 = MIN([시작일, row below]:E8)
종료일 = MAX([종료일, row below]:F8)
기간 = NETWORKDAYS([시작일],[종료일])